## WBS
•健康管理をサポートするWebサービスのシステム
| 工程 | タスク | 日数
| 要求定義 | 要求定義書作成 | 2週間
|  | 要求定義書レビュー | 2週間
| 外部設計 | 外部設計書作成 | 2週間
|  | 外部設計書レビュー | 2週間
| 内部設計 | 内部設計書作成 | 2週間
|  | 内部設計書レビュー | 2週間
| 開発 | 実装 | 2週間
|  | コードレビュー | 2週間
| テスト | 単体テスト | 2週間
|  | 単体テストレビュー | 2週間
|  | 結合テスト | 1週間
|  | 結合テストレビュー | 1週間